## Monitoreo Plan
Plan de Trabajo
Competencia o unidad de competencia | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes | Criterio usado | En curso | 2
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Inicio y definición del proyecto | Guía APT, rúbrica, computadores, Internet y herramientas colaborativas. | 1 semana (S1) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | Se definió la problemática y se organizó inicialmente el trabajo del equipo. Facilitó el avance contar con antecedentes previos y herramientas digitales. | Completado | No se requirieron ajustes relevantes en esta actividad. | Los Sprints 1 y 2 ya fueron completados y el Sprint 3 tiene ocho tareas seleccionadas en Jira. Los Sprints 4 y 5 conservan únicamente su periodo estimado; sus actividades se seleccionarán durante el Sprint Planning desde el Product Backlog priorizado. | No iniciado | 5
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. / Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Definición de alcance y propuesta tecnológica | Guía APT, documentación técnica, Figma y GitHub. | 1 semana (S2) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | Se definieron usuarios objetivo, alcance, funcionalidades generales y tecnologías de la solución, procurando mantener un alcance factible para el periodo académico. | Completado | El alcance se mantuvo priorizado hacia las funcionalidades principales del MVP. |  | Con retraso | 0
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Documentación Fase 1 y definición de Scrum | Word, Guía APT, rúbrica, Scrum, Jira y documentación del proyecto. | 1 semana (S3) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | Se desarrolló la documentación inicial, se organizó el Product Backlog y se definieron responsabilidades Scrum y Definition of Done. | Completado | La planificación Scrum fue revisada posteriormente para asegurar que el contenido específico de cada Sprint se determine durante el Sprint Planning. |  | Ajustada | 0
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Presentación y cierre de Fase 1 | Documento Fase 1, presentación, rúbrica y retroalimentación docente. | 1 semana (S4) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | Se presentó la definición del Proyecto APT y se recibió retroalimentación para mejorar la planificación. | Completado | Se ajustó la Carta Gantt y la redacción del plan para no predeterminar funcionalidades o tareas de Sprints futuros. |  | Completado | 7
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Refinamiento del Product Backlog y preparación del Sprint 1 | Jira, Product Backlog, GitHub, Scrum, computadores y herramientas de desarrollo. | 1 semana (S5) | Benjamín Nicovani, Francheska Cisterna y Franco Sáez | Se refinó y priorizó el Product Backlog y se preparó el entorno de trabajo para iniciar el primer Sprint. | Completado | Se mantuvieron los periodos de Sprint como planificación temporal y se dejó la selección del trabajo específico para el Sprint Planning.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. / Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Seguridad, privacidad y protección de datos personales | Ley N.º 21.719, documentación del proyecto, Django, GitHub y revisión de permisos y autenticación. | Actividad transversal (S5–S16) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | Actividad transversal que se revisa durante el desarrollo. Actualmente se consideran controles de acceso, autenticación y tratamiento responsable de los datos. | En curso | La revisión de seguridad se realiza de forma progresiva a medida que se implementan y corrigen funcionalidades.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. / Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. / Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. / Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Sprint 1 – Desarrollo iterativo | Jira, GitHub, Visual Studio Code, Python, Django, HTML, CSS, JavaScript y SQLite actual. | 2 semanas (S6–S7) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | Sprint 1 finalizado en Jira: 16 de 16 tareas en estado Finalizado. Periodo planificado: 14–28/09/2026. Incluyó componentes UX/UI, rutas y templates, validaciones backend, lógica del MVP, autenticación y permisos, perfiles, seguridad y revisión de SQLite. | Completado | Se conservaron las 16 tareas seleccionadas y sus responsables. El cierre del Sprint 1 quedó registrado en Jira; su alcance procede del Sprint Backlog acordado por el equipo.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. / Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Sprint 2 – Desarrollo iterativo | Jira, GitHub y herramientas de desarrollo definidas según el Sprint Backlog. | 2 semanas (S8–S9) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | Sprint 2 finalizado en Jira: 24 de 24 tareas en estado Finalizado. Inicio: 03/10/2026; cierre registrado: 12/10/2026, antes del término inicialmente previsto para el 17/10. Se abordaron modelo de datos, CRUD, portales por rol, seguridad, pruebas y documentación técnica. | Completado | Se seleccionaron 24 tareas para consolidación y validación del MVP. Se registró un cierre anticipado del Sprint; las tareas finalizadas deben respaldarse con sus entregables y evidencias técnicas correspondientes.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. / Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. / Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Sprint 3 – Desarrollo iterativo | Jira, GitHub y herramientas de desarrollo definidas según el Sprint Backlog. | 2 semanas (S10–S11) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | Sprint 3 activo en Jira, del 12 al 25/10/2026. Ocho tareas asignadas; 0 finalizadas y 8 Por hacer. Alcance: buscador con datos reales, filtros y perfiles profesionales, disponibilidad, reservas con control de cupos, seguridad del pago Webpay y pruebas automatizadas. | En curso | Se incorporaron al Sprint Backlog las tareas SCRUM-29, SCRUM-30, SCRUM-31, SCRUM-32, SCRUM-33, SCRUM-34, SCRUM-48 y SCRUM-52. Asignación: Francheska 2, Benjamín 3, Franco 3. Fecha objetivo de estas tareas: 25/10/2026. Estado observado en Jira: 0/8 finalizadas.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. / Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Sprint 4 – Desarrollo iterativo | Jira, GitHub y herramientas de desarrollo definidas según el Sprint Backlog. | 2 semanas (S12–S13) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | El trabajo se seleccionará desde el Product Backlog durante el Sprint Planning correspondiente. | No iniciado | Sin ajustes a la fecha. El alcance se definirá durante el Sprint Planning.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. / Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Sprint 5 – Desarrollo iterativo | Jira, GitHub y herramientas de desarrollo definidas según el Sprint Backlog. | 2 semanas (S14–S15) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | El trabajo se seleccionará desde el Product Backlog durante el Sprint Planning correspondiente. | No iniciado | Sin ajustes a la fecha. El alcance se definirá durante el Sprint Planning.
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. / Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Integración final, regresión y mejoras | Aplicación, GitHub, plan de pruebas, documentación y base de datos del proyecto. | 1 semana (S16) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | Actividad planificada para revisar la solución integrada, ejecutar pruebas finales, corregir incidencias y aplicar mejoras priorizadas. | No iniciado | Sin ajustes a la fecha.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. / Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. / Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Despliegue en Railway y preparación de entrega final | Railway, GitHub, aplicación, variables de entorno, documentación y presentación. | 1 semana (S17) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | Actividad planificada para desplegar y verificar la solución en un entorno operativo y consolidar la documentación. | No iniciado | Sin ajustes a la fecha.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Presentación y cierre del proyecto | Aplicación desplegada, informe final, repositorio GitHub y presentación. | 1 semana (S18) | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani | Actividad destinada a la entrega final, presentación del proyecto y cierre del proceso. | No iniciado | Sin ajustes a la fecha.