## Product Backlog
LBWUS ¦ Product Backlog
ID Backlog | ID Jira | Sprint | Épica | Área / componente | Elemento del trabajo | Tipo | Prioridad | Criterios de aceptación | Responsable | Estado | Observaciones
PB-052 | SCRUM-15 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Gestión del Proyecto | 1.4 Organizar control de versiones Git/GitHub | Tarea | Media | El repositorio mantiene ramas y commits identificables y permite integrar cambios del equipo con trazabilidad. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM ¦ Continuar usando el mismo flujo durante los Sprints siguientes.
PB-042 | SCRUM-16 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Gestión del Proyecto | 1.6 Actualizar documentación del proyecto | Tarea | Media | Los documentos del proyecto reflejan el estado vigente del desarrollo y los cambios acordados por el equipo. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM ¦ Actividad recurrente; puede generar nuevos ítems en Sprints futuros. | Indicador | Total
PB-041 | SCRUM-17 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | UX/UI y Diseño | 2.4 Diseñar experiencia y flujo de usuario | Tarea | Media | Los principales recorridos de usuario quedan definidos y son coherentes con las funcionalidades del MVP. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ Actividad evidenciada como finalizada en Jira. | Tareas seleccionadas | 48
PB-043 | SCRUM-18 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | UX/UI y Diseño | 2.6 Definir componentes reutilizables del diseño | Tarea | Media | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM | Sprint 1 | 16
PB-044 | SCRUM-19 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Frontend | 3.4 Corregir templates y rutas | Tarea | Alta | Las vistas y rutas principales funcionan sin errores críticos y conducen al contenido esperado. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ Validar nuevamente cuando se integren cambios posteriores. | Sprint 2 | 24
PB-045 | SCRUM-20 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Frontend | 3.5 Unificar base.html, navbar y footer | Tarea | Media | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM | Finalizadas | 40
PB-046 | SCRUM-21 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Backend | 4.3 Corregir Views y URLs | Tarea | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM | En curso | 0
PB-047 | SCRUM-22 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Backend | 4.4 Mejorar validaciones del Backend | Tarea | Alta | Las entradas inválidas son rechazadas correctamente y los flujos principales mantienen consistencia. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ Mantener pruebas asociadas a los cambios. | En revisión | 0
PB-048 | SCRUM-23 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Backend | 4.5 Desarrollar lógica de negocio del MVP | Tarea | Alta | Los flujos principales definidos para el MVP operan sin errores críticos y se integran con las vistas y persistencia. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ Requiere revisión continua al incorporar nuevas funcionalidades. | Por hacer | 8
PB-053 | SCRUM-24 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Usuarios y Autenticación | 5.4 Corregir autorización y permisos por rol | Tarea | Muy alta | Cada tipo de usuario accede únicamente a las vistas y acciones permitidas; accesos no autorizados son rechazados. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM ¦ Depende de autenticación y definición de roles. | Sprint 3 | 8
PB-049 | SCRUM-25 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Usuarios y Autenticación | 5.5 Centralizar autenticación y eliminar duplicación de contraseñas | Tarea | Muy alta | La autenticación utiliza una única fuente de credenciales y no existen contraseñas duplicadas entre modelos. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ Base para permisos y perfiles asociados a CustomUser. | Los valores reflejan la última exportación entregada. La reasignación de épicas en Jira se validará cuando el espacio vuelva a estar disponible.
PB-050 | SCRUM-26 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Usuarios y Autenticación | 5.6 Vincular perfiles de usuario a CustomUser | Tarea | Alta | Cada perfil queda relacionado con un usuario autenticado sin duplicidades y mantiene integridad referencial. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM ¦ Depende de la autenticación centralizada. ¦ Descripción Jira: Sera una tarea extensa, favor estar atento a los resultados
PB-051 | SCRUM-40 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Base de Datos | 8.3 Revisar y depurar base de datos SQLite actual | Tarea | Muy alta | Los datos de prueba innecesarios son eliminados, las relaciones son consistentes y la aplicación mantiene funcionamiento correcto. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ La base actual observada en el repositorio es SQLite; no se declara migración a MongoDB como implementada.
PB-055 | SCRUM-45 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Seguridad | 9.1 Configurar variables de entorno y proteger SECRET_KEY | Tarea | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM
PB-054 | SCRUM-46 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | Seguridad | 9.2 Configurar seguridad según ambiente (DEBUG y ALLOWED_HOSTS) | Tarea | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM
PB-056 | SCRUM-53 | Sprint 1 | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 10.5 Completar documentación AS-IS y TO-BE | Tarea | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM
PB-003 | SCRUM-27 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | Funcionalidades Actuales | 6.6 Corregir y adaptar portales según tipo de usuario | Tarea | Alta | Cada tipo de usuario visualiza únicamente el portal, opciones y acciones que corresponden a su rol. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 03/Oct/26 12:00 AM ¦ Relacionada con permisos y autenticación.
PB-002 | SCRUM-28 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | Funcionalidades Actuales | 6.8 Revisar y estabilizar los CRUD existentes | Tarea | Alta | Las operaciones crear, consultar, modificar y eliminar funcionan sin errores críticos en los módulos incluidos en el Sprint. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 04/Oct/26 12:00 AM ¦ Revisar después de cambios en modelos y relaciones.
PB-001 | SCRUM-41 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | Base de Datos | 8.4 Normalizar el modelo de datos | Tarea | Muy alta | El modelo actualizado reduce redundancias, mantiene relaciones consistentes y soporta los flujos definidos para el MVP. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 04/Oct/26 12:00 AM ¦ Relacionada con MER actualizado y entidades del nuevo MVP. ¦ Descripción Jira: la imagen representa la base de datos sin normalizar
PB-004 | SCRUM-42 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | Base de Datos | 8.5 Diseñar MER actualizado de LBWUS | Tarea | Muy alta | El MER representa las entidades, atributos y relaciones vigentes del sistema y es coherente con los modelos implementados. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 05/Oct/26 12:00 AM ¦ Debe alinearse con los modelos Django actuales y futuras decisiones de persistencia.
PB-006 | SCRUM-43 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | Base de Datos | 8.6 Crear entidades necesarias para el nuevo MVP | Tarea | Muy alta | Las nuevas entidades quedan implementadas y relacionadas correctamente con el modelo de datos actualizado. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 07/Oct/26 12:00 AM ¦ Depende de la definición/actualización del modelo.
PB-005 | SCRUM-47 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | Seguridad | 9.5 Implementar protección, privacidad y minimización de datos personales | Tarea | Muy alta | Los formularios y modelos solicitan solo datos necesarios y se aplican controles de privacidad definidos para LBWUS. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 06/Oct/26 12:00 AM ¦ Relacionada con RNF de seguridad y privacidad.
PB-007 | SCRUM-49 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 10.1 Ejecutar pruebas funcionales del MVP | Tarea | Muy alta | Los flujos principales son ejecutados y los resultados, incidencias y evidencias quedan registrados. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 08/Oct/26 12:00 AM ¦ Requiere funcionalidades integradas para validar.
PB-008 | SCRUM-50 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 10.2 Realizar pruebas de usabilidad | Tarea | Alta | Se registran participantes, tareas evaluadas, hallazgos y oportunidades de mejora sobre los flujos principales. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 08/Oct/26 12:00 AM ¦ Relacionada con RNF de usabilidad.
PB-009 | SCRUM-51 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 10.3 Ejecutar pruebas de integración y regresión | Tarea | Muy alta | Los componentes integrados funcionan en conjunto y los cambios no generan fallos críticos en funcionalidades previamente validadas. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 09/Oct/26 12:00 AM ¦ Ejecutar después de integrar cambios del Sprint.
PB-057 | SCRUM-59 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.1 Documentar metodología Scrum y su justificación en LBWUS | Tarea | Alta | El documento describe justificación, aplicación, roles, artefactos, eventos, DoD, herramientas y evidencias de Scrum en LBWUS. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 03/Oct/26 12:00 AM ¦ Documento desarrollado; actualizar estado real en Jira si corresponde.
PB-058 | SCRUM-60 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.2 Elaborar Product Vision de LBWUS | Tarea | Alta | La Product Vision define usuarios, problema, propuesta de valor, objetivos y orientación del producto. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 03/Oct/26 12:00 AM ¦ Validar con el equipo antes de cerrar.
PB-059 | SCRUM-61 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.3 Documentar Product Backlog | Tarea | Alta | El Product Backlog queda consolidado con elementos, prioridad, criterios, estado y Sprint cuando corresponda. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 03/Oct/26 12:00 AM ¦ Relacionar con la matriz Product Backlog y Jira.
PB-060 | SCRUM-62 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.4 Documentar Sprint Backlog | Tarea | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 04/Oct/26 12:00 AM
PB-061 | SCRUM-63 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.5 Documentar Definition of Done | Tarea | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 05/Oct/26 12:00 AM
PB-062 | SCRUM-66 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.6 Elaborar Informe de Arquitectura | Tarea | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 07/Oct/26 12:00 AM
PB-063 | SCRUM-67 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | Base de Datos | 11.7 Elaborar Informe de Modelo de Datos | Tarea | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 07/Oct/26 12:00 AM
PB-064 | SCRUM-68 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.8 Elaborar Diagramas UML | Tarea | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 07/Oct/26 12:00 AM
PB-065 | SCRUM-69 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.9 Elaborar Informe de Requisitos No Funcionales | Tarea | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 08/Oct/26 12:00 AM
PB-066 | SCRUM-70 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.10 Actualizar README | Tarea | Media | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 08/Oct/26 12:00 AM
PB-067 | SCRUM-71 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.11 Elaborar Informe y Evidencias de Pruebas | Tarea | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 10/Oct/26 12:00 AM
PB-068 | SCRUM-72 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.12 Elaborar Informe de Innovación de LBWUS | Tarea | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 10/Oct/26 12:00 AM
PB-069 | SCRUM-73 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | Análisis Estratégico e Innovación | 11.13 Elaborar Informe de Análisis de Mercado y Competencia | Tarea | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 10/Oct/26 12:00 AM
PB-070 | SCRUM-74 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.14 Elaborar Retrospectiva de Sprint 1 y Sprint 2 | Tarea | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 10/Oct/26 12:00 AM
PB-071 | SCRUM-75 | Sprint 2 | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | 11.15 Consolidar Evidencias de Fase 2 | Tarea | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Fecha objetivo Jira: 10/Oct/26 12:00 AM
PB-072 | SCRUM-29 | Sprint 3 | Búsqueda, disponibilidad y reservas seguras en la plataforma web LBWUS | Funcionalidades Actuales | Integrar la selección de clases y la inscripción en la experiencia del estudiante | Tarea | Media | El estudiante selecciona una clase y un profesor habilitado; la inscripción utiliza la clase correcta y presenta confirmación o error; se verifican accesos autorizados. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Por hacer | Vencimiento Jira: 25/10/2026 ¦ Coordinar con el modelo de disponibilidad y reservas; integración con SCRUM-33 y SCRUM-34.
PB-073 | SCRUM-30 | Sprint 3 | Búsqueda, disponibilidad y reservas seguras en la plataforma web LBWUS | Nuevas Funcionalidades | Integrar buscador de profesionales con datos reales de Django | Tarea | Muy alta | La búsqueda utiliza datos reales de profesionales aprobados; filtra por nombre y especialidad, trata resultados vacíos y evita presentar métricas simuladas como reales. | Francheska Cisterna Porras | Por hacer | Vencimiento Jira: 25/10/2026 ¦ Utilizar los modelos actuales de Django y el catálogo de profesionales.
PB-074 | SCRUM-31 | Sprint 3 | Búsqueda, disponibilidad y reservas seguras en la plataforma web LBWUS | Nuevas Funcionalidades | Completar filtros de búsqueda por especialidad, modalidad y disponibilidad real | Tarea | Alta | Los filtros combinan especialidad, modalidad y disponibilidad verificable; se muestran resultados coherentes y los casos sin coincidencias se informan correctamente. | Francheska Cisterna Porras | Por hacer | Vencimiento Jira: 25/10/2026 ¦ Dependencia funcional de SCRUM-33 (disponibilidad de horarios).
PB-075 | SCRUM-32 | Sprint 3 | Búsqueda, disponibilidad y reservas seguras en la plataforma web LBWUS | Nuevas Funcionalidades | Implementar perfil profesional detallado con información real y privacidad | Tarea | Muy alta | El perfil muestra datos profesionales y clases reales; se accede desde la búsqueda y no expone antecedentes personales o documentos privados. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Por hacer | Vencimiento Jira: 25/10/2026 ¦ Integración con catálogo Django y controles de acceso existentes.
PB-076 | SCRUM-33 | Sprint 3 | Búsqueda, disponibilidad y reservas seguras en la plataforma web LBWUS | Modelo de Datos | Ampliar modelo de disponibilidad con fecha, cupos y valor de tutoría | Tarea | Muy alta | La disponibilidad contempla fecha, horario, cupos y valor; el modelo incluye migraciones y validaciones de integridad con pruebas asociadas. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Por hacer | Vencimiento Jira: 25/10/2026 ¦ Prerequisito para SCRUM-31 y SCRUM-34.
PB-077 | SCRUM-34 | Sprint 3 | Búsqueda, disponibilidad y reservas seguras en la plataforma web LBWUS | Backend | Implementar reserva segura y control de cupos para clases | Tarea | Muy alta | Las reservas validan disponibilidad y cupos; impiden duplicidades a nivel de datos y contemplan pruebas de concurrencia y permisos. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Por hacer | Vencimiento Jira: 25/10/2026 ¦ Depende de SCRUM-33.
PB-078 | SCRUM-48 | Sprint 3 | Búsqueda, disponibilidad y reservas seguras en la plataforma web LBWUS | Seguridad / Pagos | Corregir y validar seguridad de pago Webpay y cálculo de honorarios | Tarea | Muy alta | El monto del pago se valida en servidor; se verifican las confirmaciones sin duplicarlas y los saldos se asocian a transacciones confirmadas. | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Por hacer | Vencimiento Jira: 25/10/2026 ¦ Coordinar lógica de datos y remuneraciones con Franco; no iniciar pagos reales sin validaciones.
PB-079 | SCRUM-52 | Sprint 3 | Búsqueda, disponibilidad y reservas seguras en la plataforma web LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | Automatizar pruebas de búsqueda, reservas, permisos y pagos | Tarea | Alta | Se ejecutan pruebas automatizadas de filtros, reservas, cupos, acceso y pagos, con resultados reproducibles y registro de incidencias. | Franco Eduardo Sáez Martinez | Por hacer | Vencimiento Jira: 25/10/2026 ¦ Pruebas transversales a las funcionalidades implementadas durante Sprint 3.

## Historias de Usuario
LBWUS ¦ Historias de usuario
ID HU | Rol | Área funcional | Historia de usuario | Valor de negocio | Prioridad | Criterios de aceptación | Estado | Observaciones
HU-03 | Profesional (profesor o ingeniero) | Perfil profesional | Como profesional, quiero disponer de un perfil detallado para presentar mi experiencia, especialidad y antecedentes relevantes a los estudiantes. | Generar confianza y entregar información suficiente para que el estudiante pueda evaluar alternativas de tutoría. | Muy alta | • El perfil muestra la información profesional definida por el proyecto. • Los datos obligatorios son validados antes de guardar. • La información puede ser visualizada desde el flujo de búsqueda. | Pendiente | Debe mantenerse alineada con las reglas de datos y validación que defina el equipo.
HU-04 | Estudiante | Búsqueda de profesionales | Como estudiante, quiero buscar profesionales disponibles para encontrar apoyo académico de acuerdo con mi necesidad. | Reducir el tiempo y dificultad para localizar alternativas de tutoría dentro de una única plataforma. | Muy alta | • El estudiante puede ejecutar una búsqueda desde la plataforma. • Se muestran profesionales que cumplen con los datos disponibles para búsqueda. • Cada resultado permite acceder al perfil correspondiente. | Pendiente | Funcionalidad central de la propuesta de valor de LBWUS.
HU-05 | Estudiante | Filtros de búsqueda | Como estudiante, quiero aplicar filtros a la búsqueda para comparar profesionales según criterios relevantes y encontrar una alternativa adecuada. | Mejorar la precisión de los resultados y facilitar la decisión del estudiante. | Alta | • Los filtros disponibles pueden aplicarse y retirarse sin errores. • Los resultados se actualizan de acuerdo con los criterios seleccionados. • La combinación de filtros no genera resultados incoherentes. | Pendiente | Los filtros definitivos deben coincidir con la información disponible en los perfiles.
HU-06 | Estudiante | Visualización de perfiles | Como estudiante, quiero revisar el perfil detallado de un profesional antes de reservar para decidir si se ajusta a mis necesidades académicas. | Permitir una comparación informada antes de iniciar una reserva. | Muy alta | • El perfil es accesible desde los resultados de búsqueda. • La información se presenta de forma clara y legible. • Los datos mostrados corresponden al profesional seleccionado. | Pendiente | Comparte la funcionalidad de perfil con HU-03, desde la perspectiva del estudiante.
HU-07 | Profesional (profesor o ingeniero) | Disponibilidad de horarios | Como profesional, quiero definir mi disponibilidad de horarios para informar cuándo puedo realizar tutorías. | Evitar coordinaciones manuales innecesarias y permitir reservas sobre horarios disponibles. | Muy alta | • El profesional puede registrar y actualizar su disponibilidad. • Los horarios ocupados o no disponibles no se ofrecen como alternativas válidas. • Los cambios quedan reflejados para futuras reservas. | Pendiente | Es dependencia funcional del sistema de reservas.
HU-08 | Estudiante | Reservas de tutorías | Como estudiante, quiero reservar una tutoría en un horario disponible para coordinar una sesión con el profesional seleccionado. | Centralizar la gestión de tutorías y reducir conflictos de coordinación. | Muy alta | • Solo pueden seleccionarse horarios disponibles. • La reserva queda asociada al estudiante, profesional y horario correspondiente. • No se generan reservas duplicadas para el mismo horario. | Pendiente | El carrito actual debe adaptarse al flujo definitivo de reservas.
HU-09 | Estudiante | Pagos de tutorías | Como estudiante, quiero realizar el pago de una tutoría mediante Transbank para completar la contratación del servicio dentro de LBWUS. | Incorporar un flujo de pago integrado y trazable dentro de la plataforma. | Alta | • El pago se inicia únicamente desde una reserva válida. • La plataforma procesa el resultado informado por Transbank sin exponer credenciales sensibles. • El estado de la operación queda asociado al flujo correspondiente. | Pendiente | Debe validarse también la seguridad específica del flujo de pago.
HU-10 | Estudiante / Profesional | Mensajería | Como usuario, quiero comunicarme mediante mensajería dentro de la plataforma para coordinar aspectos relacionados con la tutoría. | Reducir la dependencia de canales externos y mantener la comunicación vinculada al servicio. | Media | • Los usuarios autorizados pueden enviar y recibir mensajes. • Los mensajes se asocian a los participantes correctos. • Un usuario no puede acceder a conversaciones ajenas. | Pendiente | La implementación debe respetar permisos y privacidad de los usuarios.
HU-11 | Usuario registrado | Notificaciones | Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre eventos relevantes de mi cuenta o tutorías para mantenerme informado del estado de mis acciones. | Mejorar el seguimiento de reservas y eventos importantes dentro de la plataforma. | Media | • Las notificaciones se generan ante los eventos definidos por el proyecto. • El usuario puede identificar claramente el evento asociado. • No se generan notificaciones para usuarios no relacionados con la acción. | Pendiente | Los eventos exactos a notificar deben mantenerse alineados con los flujos implementados.
HU-12 | Estudiante | Reseñas y calificaciones | Como estudiante, quiero calificar y reseñar una tutoría realizada para compartir mi experiencia y aportar información a otros estudiantes. | Aumentar la confianza y entregar referencias sobre la experiencia con los profesionales. | Media | • La evaluación se registra vinculada al usuario y profesional correspondientes. • La calificación utiliza el formato definido por el proyecto. • La reseña queda disponible según las reglas de visualización establecidas. | Pendiente | Debe evitarse la creación de evaluaciones asociadas a usuarios o profesionales incorrectos.
HU-13 | Administrador | Administración | Como administrador, quiero gestionar la información y componentes habilitados de la plataforma para apoyar la operación y control de LBWUS. | Facilitar la administración del sistema y mantener control sobre la información gestionada. | Alta | • El administrador accede únicamente con permisos administrativos válidos. • Las operaciones habilitadas pueden ejecutarse sin afectar datos no relacionados. • Las acciones mantienen las validaciones definidas por la aplicación. | Pendiente | El alcance final del panel administrativo debe corresponder a las funcionalidades efectivamente implementadas.
HU-14 | Usuario registrado | Privacidad y datos personales | Como usuario, quiero que mis datos personales sean tratados de forma segura y limitada a lo necesario para utilizar LBWUS con confianza. | Proteger la información de los usuarios y aplicar privacidad desde el diseño de la solución. | Muy alta | • Se solicitan únicamente los datos definidos como necesarios para los flujos del sistema. • El acceso a información sensible está restringido según permisos. • Las configuraciones sensibles de la aplicación no se exponen al usuario ni al repositorio. | Pendiente de completar | Trabajo pendiente de privacidad y minimización de datos asociado a SCRUM-47 (Sprint 2); controles técnicos de seguridad ya abordados.

## Guía de uso
LBWUS ¦ Guía de uso del Product Backlog
Concepto | Criterio utilizado
Alcance de la hoja principal | Contiene las 48 tareas seleccionadas: 16 en Sprint 1, 24 en Sprint 2 y 8 en Sprint 3. Se han añadido solo los elementos nuevos del Sprint 3.
Épica | Cada tarea seleccionada en los Sprints 1, 2 y 3 muestra su épica correspondiente; el área técnica se conserva como clasificación adicional.
Sprint 1 — Épica | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS
Sprint 2 — Épica | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS
Área / componente | Permite conservar la clasificación técnica original sin confundirla con la épica.
Historias de usuario | La hoja de historias registra necesidades todavía no implementadas o pendientes de validar, según las tareas finalizadas observadas.
Trabajo futuro | Las tareas de Sprint 3 ya están seleccionadas en Jira. Los Sprints 4 y 5 continúan sin planificación ni tareas comprometidas.
Sprint Planning | En cada iteración el equipo selecciona el trabajo priorizado y define el Sprint Goal y el Sprint Backlog.
Definition of Done | Una historia no queda finalizada solo porque una tarea relacionada esté cerrada; su resultado debe cumplir los criterios de aceptación y el DoD.
Trazabilidad | Se mantienen IDs Jira, responsables, prioridades, estados y criterios de aceptación del archivo entregado, sin cambiar estados históricos.
Validación pendiente | La reasignación de las épicas debe confirmarse en Jira cuando el espacio esté restaurado.
Sprint 3 — Épica | Búsqueda, disponibilidad y reservas seguras en la plataforma web LBWUS
Sprint 3 — Periodo | 12 al 25 de octubre de 2026