## Resumen
Sprint Backlog General – LBWUS
Sprint | Estado | Sprint Goal / objetivo de referencia | Items seleccionados | Detalle cargado | Por hacer | En curso | En revisión | Finalizados | % finalizado
Sprint 1 | Finalizado | OBJETIVO DOCUMENTAL (no consta en campo Sprint Goal de Jira): Establecer una base técnica integrada y segura que permita autenticar usuarios, controlar accesos y disponer de componentes para continuar el desarrollo de LBWUS. | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
Sprint 2 | Finalizado | OBJETIVO DOCUMENTAL (no consta en campo Sprint Goal de Jira): Consolidar técnicamente LBWUS mediante estabilización de componentes, actualización de datos, seguridad, pruebas y documentación. | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100%
Sprint 3 | En curso | Permitir que estudiantes encuentren profesionales con información real, consulten disponibilidad y realicen inscripciones controladas, validando cupos, accesos y seguridad de pago. | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 4 | Pendiente de planificación | Se definirá durante el Sprint Planning correspondiente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 5 | Pendiente de planificación | Se definirá durante el Sprint Planning correspondiente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Nota: Los Sprints 4 y 5 aún no cuentan con elementos seleccionados; sus tareas se definirán durante el Sprint Planning correspondiente.

## Sprint 1
Sprint Backlog – LBWUS · Sprint 1
Épica | Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS
Sprint | Sprint 1 | Estado | Finalizado | Items seleccionados | 16
Sprint Goal | Establecer una base técnica integrada y segura que permita autenticar usuarios, controlar accesos y disponer de los componentes fundamentales para continuar el desarrollo de la plataforma web LBWUS. | Naturaleza del Goal | Objetivo de referencia reconstruido a partir del alcance. El campo Sprint Goal del Sprint 1 está vacío en Jira. | Fuente | Jira (campo Sprint Goal sin registro); objetivo de referencia documental.
ID Jira | Elemento seleccionado | Área / etiqueta | Tipo | Responsable | Estado | Prioridad | Criterio de aceptación / Resultado esperado | Dependencias / Observaciones | Evidencia / Resultado
SCRUM-17 | 2.4 Diseñar experiencia y flujo de usuario | UX/UI y Diseño | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Media | Los principales recorridos de usuario quedan definidos y son coherentes con las funcionalidades del MVP. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ Actividad evidenciada como finalizada en Jira. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: vistas de usuario en alumnos/templates/alumnos/; captura de interfaz de Guía APT Fase 2. Validar entregable UX.
SCRUM-16 | 1.6 Actualizar documentación del proyecto | Gestión del Proyecto | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Media | Los documentos del proyecto reflejan el estado vigente del desarrollo y los cambios acordados por el equipo. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM ¦ Actividad recurrente; puede generar nuevos ítems en Sprints futuros. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: Guía APT Fase 2 y documentos técnicos LBWUS elaborados por el equipo; pendiente verificar publicación en Git.
SCRUM-18 | 2.6 Definir componentes reutilizables del diseño | UX/UI y Diseño | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Media | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Referencia técnica: alumnos/templates/alumnos/base.html e includes/navbar.html y footer.html.
SCRUM-19 | 3.4 Corregir templates y rutas | Frontend | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Alta | Las vistas y rutas principales funcionan sin errores críticos y conducen al contenido esperado. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ Validar nuevamente cuando se integren cambios posteriores. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia técnica: alumnos/urls.py y alumnos/views.py; comprobar navegación y rutas en las evidencias funcionales.
SCRUM-20 | 3.5 Unificar base.html, navbar y footer | Frontend | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Media | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: alumnos/templates/alumnos/base.html, includes/navbar.html e includes/footer.html.
SCRUM-21 | 4.3 Corregir Views y URLs | Backend | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: alumnos/views.py, alumnos/urls.py y lbwus/urls.py; pruebas de navegación por verificar.
SCRUM-22 | 4.4 Mejorar validaciones del Backend | Backend | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Alta | Las entradas inválidas son rechazadas correctamente y los flujos principales mantienen consistencia. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ Mantener pruebas asociadas a los cambios. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: alumnos/views.py y tests/test_control_acceso.py; capturas del código de pruebas.
SCRUM-23 | 4.5 Desarrollar lógica de negocio del MVP | Backend | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Alta | Los flujos principales definidos para el MVP operan sin errores críticos y se integran con las vistas y persistencia. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ Requiere revisión continua al incorporar nuevas funcionalidades. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: alumnos/views.py, alumnos/models.py y tests/test_flujos_funcionales.py; validar flujo completo.
SCRUM-25 | 5.5 Centralizar autenticación y eliminar duplicación de contraseñas | Usuarios y Autenticación | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Muy alta | La autenticación utiliza una única fuente de credenciales y no existen contraseñas duplicadas entre modelos. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ Base para permisos y perfiles asociados a CustomUser. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: modelo CustomUser en alumnos/models.py y código de autenticación de Django.
SCRUM-26 | 5.6 Vincular perfiles de usuario a CustomUser | Usuarios y Autenticación | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Alta | Cada perfil queda relacionado con un usuario autenticado sin duplicidades y mantiene integridad referencial. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM ¦ Depende de la autenticación centralizada. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: relaciones OneToOne con CustomUser de Tutor, Alumno y Profesor en alumnos/models.py.
SCRUM-40 | 8.3 Revisar y depurar base de datos SQLite actual | Base de Datos | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Muy alta | Los datos de prueba innecesarios son eliminados, las relaciones son consistentes y la aplicación mantiene funcionamiento correcto. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM ¦ La base actual observada en el repositorio es SQLite; no se declara migración a MongoDB como implementada. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: alumnos/models.py y persistencia relacional del proyecto; registro de depuración específica por confirmar.
SCRUM-15 | 1.4 Organizar control de versiones Git/GitHub | Gestión del Proyecto | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Media | El repositorio mantiene ramas y commits identificables y permite integrar cambios del equipo con trazabilidad. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM ¦ Continuar usando el mismo flujo durante los Sprints siguientes. | Resultado Jira: Finalizado. Evidencia: repositorio GitHub Haekz/Capstone e historial de commits (Guía APT Fase 2).
SCRUM-24 | 5.4 Corregir autorización y permisos por rol | Usuarios y Autenticación | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Muy alta | Cada tipo de usuario accede únicamente a las vistas y acciones permitidas; accesos no autorizados son rechazados. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM ¦ Depende de autenticación y definición de roles. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: tests/test_portales_por_rol.py y tests/test_control_acceso.py; resultados de ejecución por verificar.
SCRUM-46 | 9.2 Configurar seguridad según ambiente (DEBUG y ALLOWED_HOSTS) | Seguridad | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Referencia técnica: lbwus/settings.py; confirmar configuración efectiva del ambiente desplegado.
SCRUM-45 | 9.1 Configurar variables de entorno y proteger SECRET_KEY | Seguridad | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 28/Sep/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Referencia técnica: lbwus/settings.py y variables de entorno; verificar configuración sin exponer secretos.
SCRUM-53 | 10.5 Completar documentación AS-IS y TO-BE | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Fundamentos técnicos, acceso y seguridad de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 21/Sep/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Evidencia documental AS-IS / TO-BE pendiente de vincular al repositorio; no consta archivo adjunto a esta planilla.

## Sprint 2
Sprint Backlog – LBWUS · Sprint 2
Épica | Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS
Sprint | Sprint 2 | Estado | Finalizado | Items seleccionados | 24
Sprint Goal | Consolidar técnicamente la plataforma web LBWUS mediante la estabilización de sus componentes, actualización del modelo de datos, fortalecimiento de la seguridad y validación de la solución mediante pruebas y documentación técnica. | Naturaleza del Goal | Objetivo de referencia reconstruido a partir del alcance. El campo Sprint Goal del Sprint 2 no consta en Jira. | Fuente | Jira (campo Sprint Goal sin registro); objetivo de referencia documental.
ID Jira | Elemento seleccionado | Área / etiqueta | Tipo | Responsable | Estado | Prioridad | Criterio de aceptación / Resultado esperado | Dependencias / Observaciones | Evidencia / Resultado
SCRUM-41 | 8.4 Normalizar el modelo de datos | Base de Datos | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Muy alta | El modelo actualizado reduce redundancias, mantiene relaciones consistentes y soporta los flujos definidos para el MVP. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 04/Oct/26 12:00 AM ¦ Relacionada con MER actualizado y entidades del nuevo MVP. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: alumnos/models.py, migraciones Django e Informe de Modelo de Datos; comprobar normalización.
SCRUM-28 | 6.8 Revisar y estabilizar los CRUD existentes | Funcionalidades Actuales | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Alta | Las operaciones crear, consultar, modificar y eliminar funcionan sin errores críticos en los módulos incluidos en el Sprint. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 04/Oct/26 12:00 AM ¦ Revisar después de cambios en modelos y relaciones. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: alumnos/views.py y vistas de user_profesor/; resultados de pruebas CRUD por vincular.
SCRUM-27 | 6.6 Corregir y adaptar portales según tipo de usuario | Funcionalidades Actuales | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Alta | Cada tipo de usuario visualiza únicamente el portal, opciones y acciones que corresponden a su rol. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 03/Oct/26 12:00 AM ¦ Relacionada con permisos y autenticación. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: tests/test_portales_por_rol.py, vistas de usuario y captura de la interfaz LBWUS.
SCRUM-42 | 8.5 Diseñar MER actualizado de LBWUS | Base de Datos | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Muy alta | El MER representa las entidades, atributos y relaciones vigentes del sistema y es coherente con los modelos implementados. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 05/Oct/26 12:00 AM ¦ Debe alinearse con los modelos Django actuales y futuras decisiones de persistencia. | Resultado Jira: Finalizado. Evidencia: Informe de Modelo de Datos y alumnos/models.py; diagrama MER debe coincidir con los modelos.
SCRUM-47 | 9.5 Implementar protección, privacidad y minimización de datos personales | Seguridad | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Muy alta | Los formularios y modelos solicitan solo datos necesarios y se aplican controles de privacidad definidos para LBWUS. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 06/Oct/26 12:00 AM ¦ Relacionada con RNF de seguridad y privacidad. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: lbwus/settings.py, modelos y pruebas de permisos; cumplimiento completo de privacidad por verificar.
SCRUM-43 | 8.6 Crear entidades necesarias para el nuevo MVP | Base de Datos | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Muy alta | Las nuevas entidades quedan implementadas y relacionadas correctamente con el modelo de datos actualizado. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 07/Oct/26 12:00 AM ¦ Depende de la definición/actualización del modelo. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: alumnos/models.py y archivos de alumnos/migrations/; cotejar entidades implementadas.
SCRUM-49 | 10.1 Ejecutar pruebas funcionales del MVP | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Muy alta | Los flujos principales son ejecutados y los resultados, incidencias y evidencias quedan registrados. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 08/Oct/26 12:00 AM ¦ Requiere funcionalidades integradas para validar. | Resultado Jira: Finalizado. Evidencia: Plan de Pruebas LBWUS y tests/test_flujos_funcionales.py; no equivale a ejecución actual aprobada.
SCRUM-50 | 10.2 Realizar pruebas de usabilidad | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Alta | Se registran participantes, tareas evaluadas, hallazgos y oportunidades de mejora sobre los flujos principales. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 08/Oct/26 12:00 AM ¦ Relacionada con RNF de usabilidad. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: Plan de Pruebas LBWUS (apartado de usabilidad); actas o resultados de usuarios por adjuntar.
SCRUM-51 | 10.3 Ejecutar pruebas de integración y regresión | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Muy alta | Los componentes integrados funcionan en conjunto y los cambios no generan fallos críticos en funcionalidades previamente validadas. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 09/Oct/26 12:00 AM ¦ Ejecutar después de integrar cambios del Sprint. | Resultado Jira: Finalizado. Referencia: alumnos/tests_integracion.py y tests/; resultados reproducibles de ejecución por adjuntar.
SCRUM-59 | 11.1 Documentar metodología Scrum y su justificación en LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Alta | El documento describe justificación, aplicación, roles, artefactos, eventos, DoD, herramientas y evidencias de Scrum en LBWUS. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 03/Oct/26 12:00 AM ¦ Documento desarrollado; actualizar estado real en Jira si corresponde. | Resultado Jira: Finalizado. Documento: Metodología Scrum y su justificación en LBWUS (Word actualizado).
SCRUM-60 | 11.2 Elaborar Product Vision de LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Alta | La Product Vision define usuarios, problema, propuesta de valor, objetivos y orientación del producto. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 03/Oct/26 12:00 AM ¦ Validar con el equipo antes de cerrar. | Resultado Jira: Finalizado. Documento: Product_Vision_LBWUS_FORMATO_INFORME.docx.
SCRUM-61 | 11.3 Documentar Product Backlog | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Alta | El Product Backlog queda consolidado con elementos, prioridad, criterios, estado y Sprint cuando corresponda. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 03/Oct/26 12:00 AM ¦ Relacionar con la matriz Product Backlog y Jira. | Resultado Jira: Finalizado. Archivo: LBWUS_Product_Backlog_Sprint_3_Agregado.xlsx; versión en Git por verificar.
SCRUM-62 | 11.4 Documentar Sprint Backlog | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 04/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Archivo: LBWUS_Sprint_Backlog_Actualizado_Sprint_3.xlsx (revisado en esta edición).
SCRUM-63 | 11.5 Documentar Definition of Done | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 05/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Documento: Definition_of_Done_LBWUS_FORMATO_INFORME.docx; evidencias de aplicación caso a caso pendientes.
SCRUM-66 | 11.6 Elaborar Informe de Arquitectura | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 07/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Referencia documental: Documentacion_Tecnica_LBWUS.docx / Manual Técnico; versión de informe de arquitectura por confirmar.
SCRUM-67 | 11.7 Elaborar Informe de Modelo de Datos | Base de Datos | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 07/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Documento: LBWUS_Informe_Modelo_de_Datos_Formato_Documentacion_Tecnica.docx.
SCRUM-68 | 11.8 Elaborar Diagramas UML | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 07/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Documento de diagramas UML no vinculado a esta planilla; verificar y agregar ubicación del archivo.
SCRUM-69 | 11.9 Elaborar Informe de Requisitos No Funcionales | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 08/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Informe de requisitos no funcionales / matriz RNF por vincular a la evidencia en Git.
SCRUM-70 | 11.10 Actualizar README | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Media | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 08/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Evidencia directa: README.md del repositorio GitHub Haekz/Capstone.
SCRUM-71 | 11.11 Elaborar Informe y Evidencias de Pruebas | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 10/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Documento: Plan_Pruebas_LBWUS_Arial11_Sin_Advertencia.docx y archivos de tests/; revalidación pendiente.
SCRUM-72 | 11.12 Elaborar Informe de Innovación de LBWUS | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Finalizado | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 10/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Documento de innovación LBWUS pendiente de vincular al repositorio.
SCRUM-73 | 11.13 Elaborar Informe de Análisis de Mercado y Competencia | Análisis Estratégico e Innovación | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 10/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Informe de mercado y competencia pendiente de vincular a esta planilla.
SCRUM-74 | 11.14 Elaborar Retrospectiva de Sprint 1 y Sprint 2 | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Finalizado | Alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 10/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Actas de Sprint Retrospective 1 y 2 pendientes de adjuntar o enlazar.
SCRUM-75 | 11.15 Consolidar Evidencias de Fase 2 | QA, Documentación y Despliegue | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Finalizado | Muy alta | Por definir / no incluido en la exportación de Jira. | Épica: Consolidación técnica y validación integral de la plataforma web LBWUS ¦ Fecha objetivo Jira: 10/Oct/26 12:00 AM | Resultado Jira: Finalizado. Evidencia: Guía APT Fase 2 con capturas Jira, GitHub, interfaz, Django y pruebas; subir a Git.

## Sprint 3
Sprint Backlog – LBWUS · Sprint 3
Épica | Búsqueda, disponibilidad y reservas seguras en la plataforma web LBWUS
Sprint | Sprint 3 | Estado | En curso | Items seleccionados | 8 | Periodo | 12–25/10/2026
Sprint Goal | Permitir que estudiantes encuentren profesionales con información real, consulten disponibilidad y realicen inscripciones controladas, validando cupos, accesos y seguridad de pago. | Regla Scrum | El detalle corresponde solo a elementos seleccionados en Sprint Planning. | Fuente | Jira / evidencia del proyecto | Avance | 0 de 8 tareas finalizadas
ID Jira | Elemento seleccionado | Área / etiqueta | Tipo | Responsable | Estado | Prioridad | Criterio de aceptación / Resultado esperado | Dependencias / Observaciones | Evidencia / Resultado
SCRUM-29 | Integrar la selección de clases y la inscripción en la experiencia del estudiante | Frontend / Inscripciones | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Por hacer | Media | Selección de clase y profesor reales; inscripción correcta en backend; confirmación o error; pruebas con y sin sesión; sin reservas simuladas. | Épica SCRUM-79 ¦ Fecha objetivo: 25/10/2026 ¦ Integrar vista del alumno y lógica Django. | Pendiente de desarrollo y validación.
SCRUM-30 | Integrar buscador de profesionales con datos reales de Django | Frontend / Búsqueda | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Por hacer | Muy alta | Buscar profesionales reales por nombre y especialidad; excluir perfiles no aprobados; evitar métricas simuladas; contemplar resultados vacíos. | Épica SCRUM-79 ¦ Fecha objetivo: 25/10/2026 ¦ alumnos/views.py; Alumno_pag1.html. | Pendiente de desarrollo y validación.
SCRUM-31 | Completar filtros de búsqueda por especialidad, modalidad y disponibilidad real | Frontend / Búsqueda | Tarea | Francheska Cisterna Porras | Por hacer | Alta | Filtrar por especialidad, modalidad y disponibilidad efectiva; combinar criterios y manejar búsquedas sin resultados; pruebas de interfaz. | Épica SCRUM-79 ¦ Depende de SCRUM-33 ¦ Fecha objetivo: 25/10/2026. | Pendiente de desarrollo y validación.
SCRUM-32 | Implementar perfil profesional detallado con información real y privacidad | Frontend / Perfiles | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Por hacer | Muy alta | Mostrar perfil aprobado, especialidad y clases reales, sin exponer RUT, títulos ni datos bancarios; navegación responsiva y pruebas de permisos. | Épica SCRUM-79 ¦ Fecha objetivo: 25/10/2026 ¦ Perfil conectado al catálogo. | Pendiente de desarrollo y validación.
SCRUM-33 | Ampliar modelo de disponibilidad con fecha, cupos y valor de tutoría | Base de Datos | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Por hacer | Muy alta | Modelar sesiones con fecha, cupos y valor; migraciones Django; validaciones de fechas/cupos; pruebas de integridad y consultas. | Épica SCRUM-79 ¦ Fecha objetivo: 25/10/2026 ¦ Base para SCRUM-31 y SCRUM-34. | Pendiente de desarrollo y validación.
SCRUM-34 | Implementar reserva segura y control de cupos para clases | Backend / Reservas | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Por hacer | Muy alta | Impedir reservas duplicadas; validar cupos al confirmar; operación atómica ante concurrencia; pruebas de reservas válidas, duplicadas y sin cupo. | Épica SCRUM-79 ¦ Depende de SCRUM-33 ¦ Fecha objetivo: 25/10/2026. | Pendiente de desarrollo y validación.
SCRUM-48 | Corregir y validar seguridad de pago Webpay y cálculo de honorarios | Seguridad / Pagos | Tarea | Benjamín Jonathan Nicovani Moya | Por hacer | Muy alta | Calcular monto en servidor; verificar pago confirmado, orden y token; prevenir pagos duplicados y remunerar solo transacciones confirmadas; pruebas. | Épica SCRUM-79 ¦ Coordinar datos con Franco ¦ Fecha objetivo: 25/10/2026. | Pendiente de desarrollo y validación.
SCRUM-52 | Automatizar pruebas de búsqueda, reservas, permisos y pagos | QA / Pruebas | Tarea | Franco Eduardo Sáez Martinez | Por hacer | Alta | Automatizar pruebas de filtros, cupos, concurrencia, inscripciones, pagos y permisos; conservar resultados reproducibles y registrar defectos. | Épica SCRUM-79 ¦ Fecha objetivo: 25/10/2026 ¦ En coordinación con el equipo. | Pendiente de desarrollo y validación.

## Sprint 4
Sprint Backlog – LBWUS · Sprint 4
Sprint | Sprint 4 | Estado | Pendiente de planificación | Items seleccionados | 0
Objetivo | Se definirá durante el Sprint Planning correspondiente. | Regla Scrum | El detalle corresponde solo a elementos seleccionados en Sprint Planning. | Fuente | Jira / evidencia del proyecto
ID Jira | Elemento seleccionado | Área / etiqueta | Tipo | Responsable | Estado | Prioridad | Criterio de aceptación / Resultado esperado | Dependencias / Observaciones | Evidencia / Resultado
| Sin elementos definidos todavía | [6 empty] | Este Sprint Backlog no se completa anticipadamente. Los elementos se incorporarán cuando el equipo realice el Sprint Planning correspondiente, considerando la prioridad vigente del Product Backlog, la capacidad del equipo y los resultados de la iteración anterior.

## Sprint 5
Sprint Backlog – LBWUS · Sprint 5
Sprint | Sprint 5 | Estado | Pendiente de planificación | Items seleccionados | 0
Objetivo | Se definirá durante el Sprint Planning correspondiente. | Regla Scrum | El detalle corresponde solo a elementos seleccionados en Sprint Planning. | Fuente | Jira / evidencia del proyecto
ID Jira | Elemento seleccionado | Área / etiqueta | Tipo | Responsable | Estado | Prioridad | Criterio de aceptación / Resultado esperado | Dependencias / Observaciones | Evidencia / Resultado
| Sin elementos definidos todavía | [6 empty] | Este Sprint Backlog no se completa anticipadamente. Los elementos se incorporarán cuando el equipo realice el Sprint Planning correspondiente, considerando la prioridad vigente del Product Backlog, la capacidad del equipo y los resultados de la iteración anterior.

## Guía
Guía de uso – Sprint Backlog General LBWUS
Concepto | Cómo aplicarlo en LBWUS
Product Backlog | Contiene todos los elementos priorizables del producto, estén o no asignados a un Sprint.
Sprint Backlog | Contiene únicamente los elementos seleccionados para una iteración concreta durante Sprint Planning.
Sprint Goal | Registrar el Sprint Goal validado por el equipo durante la planificación de la iteración. Los objetivos de los dos primeros Sprints están propuestos y pendientes de confirmación.
Sprints futuros | Los Sprints 4 y 5 siguen sin tareas anticipadas. Su contenido se elegirá en el Sprint Planning correspondiente.
Responsable | Completar con la asignación real de Jira cuando exista.
Estado | Mantener sincronizado con Jira: Por hacer, En curso, En revisión, Finalizado o Bloqueado.
Evidencia | Agregar PR, commit, captura, documento o resultado de prueba que demuestre el trabajo realizado.
Épica | Los Sprints 1 y 2 están relacionados con sus épicas respectivas; el Sprint 3 se asocia a SCRUM-79. Las áreas técnicas siguen como clasificación adicional.