## Planificacion
Responsable(s) | Semana | Fechas aprox. | Fase | Trabajo planificado
Francheska Cisterna + equipo | S1 | 10-16 ago. | Fase 1 | Inicio del proyecto, definicion de problematica, revision de requerimientos del APT y organizacion inicial del equipo.
Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamin Nicovani | S2 | 17-23 ago. | Fase 1 | Definicion del alcance de LBWUS, usuarios objetivo, competencias del perfil de egreso y propuesta tecnologica.
Francheska Cisterna + equipo | S3 | 24-30 ago. | Fase 1 | Desarrollo de la documentacion de Fase 1: fundamentacion, objetivos, metodologia, factibilidad, plan de trabajo y evidencias.
Todo el equipo | S4 | 31 ago.-6 sep. | Fase 1 | Presentacion del Proyecto APT, entrega de documentacion de Fase 1 y ajustes derivados de la retroalimentacion docente.
Francheska Cisterna + equipo | S5 | 7-13 sep. | Fase 2 | Organizacion del Product Backlog, priorizacion de funcionalidades y preparacion del entorno de desarrollo.
Franco Sáez | S6-S7 | 14-27 sep. | Fase 2 | Sprint 1: arquitectura del sistema, modelamiento inicial de MongoDB, registro, autenticacion y roles de usuarios.
Benjamin Nicovani y Franco Sáez | S8-S9 | 28 sep.-11 oct. | Fase 2 | Sprint 2: perfiles de estudiantes y profesionales, buscador y filtros por especialidad/asignatura.
Franco Sáez y Benjamin Nicovani | S10-S11 | 12-25 oct. | Fase 2 | Sprint 3: disponibilidad, horarios, precios y solicitud/reserva de clases.
Benjamin Nicovani y Franco Sáez | S12-S13 | 26 oct.-8 nov. | Fase 2 | Sprint 4: mensajeria, resenas/calificaciones y sistema de notificaciones.
Franco Sáez + equipo | S14 | 9-15 nov. | Fase 2 | Integración de pagos mediante Transbank, panel de administración e integración de los principales módulos de la plataforma.
Todo el equipo | S15 | 16-22 nov. | Fase 2 | Pruebas funcionales e integracion, correccion de incidencias, documentacion del sistema, aplicacion y base de datos. Preparacion de entregables de Fase 2.
Todo el equipo | S16 | 23-29 nov. | Fase 3 | Revision integral del proyecto, pruebas finales, mejoras y cierre de observaciones.
Francheska Cisterna + equipo | S17 | 30 nov.-6 dic. | Fase 3 | Despliegue de la plataforma en Railway, verificación de funcionamiento, preparación de presentación final, documentación definitiva y ensayo de exposición.
Todo el equipo | S18 | 7-13 dic. | Fase 3 | Presentacion y entrega final del proyecto, cierre y reflexion del proceso.

## Carta Gantt
LBWUS
Actividad | Responsable(s) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Leyenda:
Inicio y definición del proyecto | Francheska Cisterna + equipo | [19 empty] | Fase 1 | bar: S1
Definición de alcance y propuesta tecnológica | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamin Nicovani | [19 empty] | Fase 2 | bar: S2
Elaboración de documentación Fase 1 | Francheska Cisterna + equipo | [19 empty] | Fase 3 | bar: S3
Presentación y cierre de Fase 1 | Todo el equipo | bar: S4
Product Backlog y preparación del desarrollo | Francheska Cisterna + equipo | bar: S5
Sprint 1: arquitectura, datos y autenticación | Franco Sáez | bar: S6 to S7
Sprint 2: perfiles, buscador y filtros | Benjamin Nicovani y Franco Sáez | bar: S8 to S9
Sprint 3: disponibilidad y reservas | Franco Sáez y Benjamin Nicovani | bar: S10 to S11
Sprint 4: comunicación y evaluación | Benjamin Nicovani y Franco Sáez | bar: S12 to S13
Integración de pagos con Transbank, administración y módulos | Franco Sáez + equipo | bar: S14
Pruebas y cierre de Fase 2 | Todo el equipo | bar: S15
Validación final y mejoras | Todo el equipo | bar: S16
Despliegue en Railway y preparación de entrega final | Francheska Cisterna + equipo | bar: S17
Presentación y cierre del proyecto | Todo el equipo | bar: S18