## Plan de Trabajo
Plan de Trabajo Proyecto APT
Competencia o unidad de competencia | Nombre de Actividad / Tarea | Descripción de la Actividad / Tarea | Recursos | Duración de la actividad | Responsable(s) | Observaciones
Gestión de proyectos informáticos | Inicio y definición del proyecto | Definir la problemática, revisar los requerimientos del Proyecto APT y organizar inicialmente el trabajo del equipo. | Guía APT, rúbrica, computadores, Internet y herramientas colaborativas. | S1 | Francheska Cisterna | Facilitador: conocimientos previos del equipo y disponibilidad de herramientas digitales. Dificultad: lograr consenso inicial respecto al alcance del proyecto.
Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo de solución de software | Definición de alcance y propuesta tecnológica | Establecer usuarios objetivo, alcance, funcionalidades generales y tecnologías que se utilizarán en la solución. | Guía APT, documentación técnica, Figma y GitHub. | S2 | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamin Nicovani | Dificultad: definir un alcance demasiado amplio para el tiempo disponible. Facilitador: priorización de funcionalidades según relevancia y factibilidad.
Gestión de proyectos informáticos | Elaboración de documentación Fase 1 | Desarrollar fundamentación, objetivos, metodología, factibilidad, evidencias y plan de trabajo del proyecto. | Word, Guía APT, rúbrica y documentación del proyecto. | S3 | Francheska Cisterna | Facilitador: disponibilidad de la guía, rúbrica y antecedentes del proyecto. Dificultad: coordinar la revisión de la documentación entre los integrantes.
Gestión de proyectos informáticos | Presentación y cierre de Fase 1 | Presentar la definición del Proyecto APT, entregar la documentación e incorporar la retroalimentación recibida. | Documento Fase 1, presentación y rúbrica. | S4 | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamin Nicovani | Facilitador: contar con la documentación previamente desarrollada. Dificultad: posibles ajustes derivados de la retroalimentación docente.
Gestión de proyectos informáticos | Product Backlog y preparación del desarrollo | Priorizar funcionalidades, distribuir actividades y preparar el entorno necesario para comenzar el desarrollo. | GitHub, Scrum, computadores y herramientas de desarrollo. | S5 | Francheska Cisterna | Facilitador: uso de Scrum y GitHub para organizar las actividades. Dificultad: priorizar correctamente las funcionalidades dentro del tiempo disponible.
Construcción de modelos de datos / Desarrollo de solución de software | Sprint 1: arquitectura, datos y autenticación | Diseñar la estructura general de la solución y el modelo de datos en MongoDB, además de desarrollar registro, autenticación y roles de usuarios. | Python, Django, MongoDB y GitHub. | S6–S7 | Franco Sáez | Facilitador: definición previa de tecnologías y responsabilidades. Dificultad: integración entre autenticación, roles y modelo de datos.
Desarrollo de solución de software | Sprint 2: perfiles, buscador y filtros | Desarrollar los perfiles de usuarios y las funcionalidades de búsqueda y filtrado de profesionales. | HTML, CSS, JavaScript, Django y MongoDB. | S8–S9 | Benjamin Nicovani y Franco Sáez | Facilitador: trabajo coordinado entre frontend y backend. Dificultad: asegurar una integración correcta entre interfaz, lógica y base de datos.
Desarrollo de solución de software / Construcción de modelos de datos | Sprint 3: disponibilidad y reservas | Implementar disponibilidad, horarios, precios y gestión de solicitudes o reservas de tutorías. | Django, MongoDB, HTML, CSS y JavaScript. | S10–S11 | Franco Sáez y Benjamin Nicovani | Dificultad: complejidad en la gestión de horarios y reservas simultáneas. Facilitador: realización de pruebas progresivas durante el desarrollo.
Desarrollo de solución de software | Sprint 4: comunicación y evaluación | Implementar mensajería, reseñas, calificaciones y sistema de notificaciones. | Python, Django, JavaScript y MongoDB. | S12–S13 | Benjamin Nicovani y Franco Sáez | Dificultad: integrar correctamente mensajería, notificaciones y evaluaciones. Facilitador: desarrollo modular de las funcionalidades.
Desarrollo de solución de software | Integración de pagos, administración y módulos | Integrar el sistema de pagos mediante Transbank, el panel administrativo y los principales componentes desarrollados durante los sprints anteriores. | Django, MongoDB, Transbank y GitHub. | S14 | Franco Sáez y Benjamin Nicovani | Dificultad: dependencia de Transbank como servicio externo y posibles problemas de integración. Facilitador: documentación técnica y pruebas de integración.
Pruebas de certificación y validación / Desarrollo de solución de software | Pruebas y cierre de Fase 2 | Ejecutar pruebas funcionales y de integración, identificar incidencias, realizar correcciones y preparar los entregables técnicos de la fase. | Aplicación, MongoDB, GitHub y plan de pruebas. | S15 | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamin Nicovani | Facilitador: existencia de funcionalidades previamente desarrolladas para validar. Dificultad: aparición de incidencias que requieran correcciones antes de la entrega.
Pruebas de certificación y validación | Validación final y mejoras | Realizar una revisión integral de la solución, ejecutar pruebas finales y efectuar mejoras a partir de los resultados obtenidos. | Aplicación, plan de pruebas, GitHub y documentación. | S16 | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamin Nicovani | Dificultad: tiempo limitado para corregir todos los hallazgos. Facilitador: priorización de mejoras según impacto y criticidad.
Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo de solución de software / Pruebas de certificación y validación | Despliegue en Railway y preparación de entrega final | Desplegar la plataforma en Railway, verificar su funcionamiento en un entorno operativo, consolidar la documentación y preparar la presentación final. | Railway, GitHub, aplicación, documentación y presentación. | S17 | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamin Nicovani | Facilitador: documentación de Railway y disponibilidad de la solución integrada. Dificultad: posibles problemas de configuración, variables de entorno o despliegue antes de la entrega final.
Gestión de proyectos informáticos | Presentación y cierre del proyecto | Presentar la solución final, entregar la documentación requerida y realizar el cierre del Proyecto APT. | Aplicación desplegada en Railway, informe y presentación. | S18 | Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamin Nicovani | Facilitador: contar con la solución y documentación consolidadas. Dificultad: posibles observaciones finales o contingencias técnicas durante la presentación.